## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Campeche | 50 | 1 | 12

## ReporteTrimestral
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
DIRECCION DE PLANEACION ( Informe Definitivo 2016 Nivel Proyecto )
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM16160100626935 | Preescolar Indígena Belisario Domínguez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 479460.75 | 479460.75 | 479460.75 | 479460.75 | 438658.84 | 438658.84 | 438658.84 | 91.49 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA CIEN / Física: PROGRAMA CIEN / Registro:
CAM16160200643736 | 33903 Servicios Integrales - 56544 | 56544 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 91940.84 | 91940.85 | 91940.85 | 91940.85 | 91940.85 | 91940.85 | 91940.85 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200643737 | Construccion Del Comedor Escolar De La Esc Primaria Unesco Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal - 33717 | 33717 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | Terminado | 2016 | 499126.6 | 498412.84 | 498412.84 | 498412.84 | 498412.84 | 498412.84 | 498412.84 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646131 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles: Calle 2a X 19 Y 23, Col. Ana Maria Farias, Calle 13 X 2a X 2b, Calle 13 X 2 Y 2b - 49919 | 49919 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1170000 | 1169868.85 | 1169868.85 | 1169868.85 | 1169868.85 | 1169868.85 | 1169868.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200646132 | Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Esc. Prim. Mercedes Vasto Lara, En La Localidad De Tinun - 30882 | 30882 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Educación | Terminado | 2016 | 500000 | 499999.02 | 499999.02 | 499999.02 | 499999.02 | 499999.02 | 499999.02 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655682 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles: Calle 19 X 8 Y 6 Y Calle 17 Por 6 Y 8 Col. Centro, Calle S/N Col. Procesadora, Calle - 56335 | 56335 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 729226.37 | 703153.42 | 703153.42 | 703153.42 | 703153.42 | 703153.42 | 703153.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655683 | Construccion De Un Comedor Comunitario En La Calle 6 Entre 13 Y 15 De La Col. Centro En La Cabecera Municipal. - 38066 | 38066 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 500000 | 476399.43 | 476399.43 | 476399.43 | 476399.43 | 476399.43 | 476399.43 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669641 | Reconstrucción De La Calle 17 Entre Calle 14 Y Carretera Federal | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1521052.73 | 1550682.41 | 1550682.41 | 1550682.41 | 1550451.78 | 1550451.78 | 1550451.78 | 99.9851 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 30,421.05 CORRESPONDEN A GTOS INDIRECTOS / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669657 | Reconstrucción De La Calle 4 A Entre Calle 13 Y Calle 11 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 794319.45 | 676748.77 | 676748.77 | 676748.77 | 676601.46 | 676601.46 | 676601.46 | 99.9782 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 15,886.39 CORRESPONDEN A GTOS INDIRECTOS / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669673 | Reconstrucción De La Calle 18 Entre Calle 13 Y Calle 19 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492505.86 | 1469972.99 | 1469972.99 | 1469972.99 | 1469438.65 | 1469438.65 | 1469438.65 | 99.9636 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 29,850.12 CORRESPONDEN A GTOS INDIRECTOS / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669681 | Reconstrucción De La Calle 11 Entre Calle 14 Y Libramiento Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1385868.5 | 1401332.95 | 1401332.95 | 1401332.95 | 1400810.17 | 1400810.17 | 1400810.17 | 99.9627 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 27,717.37 CORRESPONDEN A GTOS INDIRECTOS / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669703 | Reconstrucción De La Calle 8 Entre Calle 17 Y Calle 11 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1814018.43 | 1842923.86 | 1842923.86 | 1842923.86 | 1842710.13 | 1842710.13 | 1842710.13 | 99.9884 | 0 | Metros Cuadrados | 6934 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 36,280.37 CORRESPONDEN A GTOS INDIRECTOS / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200669738 | Unidad Deportiva De Tenabo, Construcción De Canchas (Techumbre) | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3877519.39 | 4177504.74 | 4177504.74 | 4177504.74 | 4177504.74 | 4177504.74 | 4177504.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670044 | Pavimentación Con Doble Riego De Sellos De La Calle Sin Nombre, Entre Calle 17 Y Calle 19 Frente Al Mercado De La Colonia San Pedro, Localidad De Tenabo | 2260302 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1388323.35 | 1373051.8 | 1373051.8 | 1373051.8 | 1373051.79 | 1373051.79 | 1373051.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO ARROJO UN SALDO A FAVOR DE UN CENTAVO ENTRE LO MODIFICADO Y LO PAGADO. / Física: SE CUMPLIO LA META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670064 | Pavimentación Con Doble Sello En La Calle Sn De La Colonia Guadalupe, De La Localidad De Tinún, Municipio De Tenabo | 2261868 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 508670.31 | 503074.94 | 503074.94 | 503074.94 | 503074.86 | 503074.86 | 503074.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: EN ESTE PROYECTO TUVO UN SALDO A FAVOR DE OCHO CENTAVOS. DEL MODIFICADO AL PAGADO. / Física: ESTE PROYECTO CUMPLIO SU META FISICO AL 100% / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690750 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo - 79510 | 79510 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 476000 | 475981.03 | 475981.03 | 475981.03 | 475981.03 | 475981.03 | 475981.03 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690751 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Tenabo - 180462 | 180462 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 622200 | 617914.62 | 617914.62 | 617914.62 | 617914.62 | 617914.62 | 617914.62 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696221 | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias De: Jacinto Canek, Esperanza Y San Pedro De La Cabecera Munic - 114711 | 114711 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | Terminado | 2016 | 920000 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701726 | Construccion De 7 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata - 86644 | 86644 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | Terminado | 2016 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701727 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tinún Municipio De Tenabo - 180403 | 180403 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 658800 | 654261.84 | 654261.84 | 654261.84 | 654260.63 | 654260.63 | 654260.63 | 99.9998 | 0 | Vivienda | 54 | 0 | 50 | Financiera: REINTEGRO EN PROCESO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701729 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rosa Municipio De Tenabo - 180551 | 180551 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 183000 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.3 | 181739.3 | 181739.3 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: REINTEGRO EN PROCESO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707358 | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias Del: Centro, Lazareto, Ana Maria Farias Y Procesadora De La C - 114733 | 114733 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | Terminado | 2016 | 920000 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200717923 | Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Tinun - 86679 | 86679 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | Terminado | 2016 | 920000 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 920000.01 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723513 | Construccion Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo - 77464 | 77464 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 714000 | 714006.6 | 714006.6 | 714006.6 | 714006.6 | 714006.6 | 714006.6 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723514 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Sn X Calle 29 Y Calle 29 Prolongacion Colonia Ana M Farias - 65695 | 65695 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 445773.63 | 468155.98 | 468155.98 | 468155.98 | 468155.98 | 468155.98 | 468155.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723515 | 33903 Servicios Integrales - 151162 | 151162 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 100 | 0 | Vivienda |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731190 | Comisaria Ejidal (Rehabilitación) Localidad De Tenabo, Municipio Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 934922.88 | 934922.88 | 934922.88 | 934922.88 | 934922.87 | 934922.87 | 934922.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731271 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Calle 10, Tenabo (Tramo Calle 23 Hasta Calle 19 | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500266.01 | 1500266.01 | 1500266.01 | 1500266.01 | 1500266.01 | 1500266.01 | 1500266.01 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 14,492.04 CORRESPONDEN A GTOS INDIRECTOS / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731304 | Modernizacion Del Sistema De Alumbrado Publico En La Av Principal Calle 10 Tramo Campeche Merida A Calle 23 Del Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1757163.6 | 1710684.61 | 1710684.61 | 1710684.61 | 1710684.61 | 1710684.61 | 1710684.61 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 28,994.65 CORRESPONDEN A GTOS INDIRECTOS, SE REINTEGRARON 46,478.99 / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300731781 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo | 2474052 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 988698.22 | 988698.22 | 988698.22 | 988698.22 | 988698.22 | 988698.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DEL MONTO DE LA OBRA $16,759.46 SON GTOS. INDIRECTOS / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300740240 | Pavimentacion Con Doble Sello De Las Calles 11b X2 Y 2a Colonia Esperanza Y Calle 4 X5 Y 7 Colonia Jacinto Canek, Municipio De Tenabo | APR008FOPEC - 0102016 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 288790 | 272339 | 272339 | 272339 | 272339 | 272339 | 272339 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: este proyecto concluyo al 100% financiero de acuerdo al contrato de obra. / Física: este proyecto concluyó en su meta fisico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749550 | Adquisicion De Software Y Hardware - 294899 | 294899 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 169560.56 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749551 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 256532 | 256532 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3265290.17 | 3265290.17 | 3265290.17 | 3265290.17 | 3264030.1 | 3264030.1 | 3264030.1 | 99.9614 | 0 | Vivienda | 213 | 100 | 50 | Financiera: REINTEGRO EN PROCESO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749552 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tenabo Municipio De Tenabo - 250689 | 250689 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2013000 | 1999133.4 | 1999133.4 | 1999133.4 | 1998538.63 | 1998538.63 | 1998538.63 | 99.9702 | 0 | Vivienda | 165 | 100 | 50 | Financiera: REINTEGRO EN PROCESO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749553 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Guadalupe De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236492 | 236492 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 147000 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749554 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Col Esperanza De La Cabecera Municipal De Tenabo - 236536 | 236536 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 147000 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 146995.77 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749555 | Construccion De Cuarenta Y Un Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Las Col Gpecentrojacinto Canekesperanzaprocesadoralazareto Y Snpedro De La - 236272 | 236272 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1506750 | 1506706.73 | 1506706.73 | 1506706.73 | 1506706.73 | 1506706.73 | 1506706.73 | 100 | 0 | Vivienda | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749556 | Construccion De Dos Cuartos Para Baño Para Beneficiar A La Prolongacion De La Col Ana Maria Farias De La Cabecera Municipal De Tenabo - 237172 | 237172 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73500 | 73497.88 | 73497.88 | 73497.88 | 73497.88 | 73497.88 | 73497.88 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749557 | Construccion De Diecisiete Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Tenabo - 236015 | 236015 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 624750 | 624736.85 | 624736.85 | 624736.85 | 624736.85 | 624736.85 | 624736.85 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749558 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Kanki Municipio De Tenabo - 250750 | 250750 | Campeche | Tenabo | Kankí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 183000 | 181739.4 | 181739.4 | 181739.4 | 181419.67 | 181419.67 | 181419.67 | 99.8241 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: REINTEGRO EN PROCESO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749559 | Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Kanki Del Municipio De Tenabo - 235907 | 235907 | Campeche | Tenabo | Kankí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 147000 | 146996.96 | 146996.96 | 146996.96 | 146996.96 | 146996.96 | 146996.96 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749560 | Construccion De Dieciocho Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Tinun Del Municipio De Tenabo - 236121 | 236121 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 661500 | 661486.39 | 661486.39 | 661486.39 | 661486.39 | 661486.39 | 661486.39 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160300749561 | Construccion De Cinco Cuartos Para Baño Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Santa Rosa Del Municipio De Tenabo - 235833 | 235833 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 183750 | 183746.22 | 183746.22 | 183746.22 | 183746.22 | 183746.22 | 183746.22 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400745632 | Icat Accion Movil Tenaboequipamiento Del Aula De Informatica,Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas,Climatización,Equipamiento De Taller De Corte Y Confección | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1223768.68 | 367130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 30 | Financiera: EL IMPORTE DEL PROYECTO INCLUYE RECURSOS DEL FORTAFIN POR $489,600.00 / Física: EL IMPORTE DEL PROYECTO INCLUYE RECURSOS DEL FORTAFIN POR $489,600.00 / Registro:
CAM16160400811605 | Primaria General Mercedes Vasto Lara Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2016 | 595328.31 | 595328.31 | 595328.31 | 595328.31 | 178598.49 | 178598.49 | 178598.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: PROGRAMA CIEN, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM16160400815462 | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Tenabo, En El Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400816379 | Reconstrucción De La Calle 10, Entre Libramiento Carretero Campeche-Merida Y Calle 1 En La Localidad De Tenabo, Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUOPI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6144411.63 | 4716452.5 | 4716452.5 | 4716452.5 | 1470604.85 | 1470604.85 | 1470604.85 | 31.1803 | 0 | Metros Cuadrados | 7543 | 0 | 26 | Financiera: / Física: 79,651.06 CORRESPONDEN A GTOS INDIRECTOS, SE REINTEGRARON 1,427,859.12 / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400821452 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda (Ubv) Y Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño) Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822478 | Elaboración De Los Estudios De Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Benefliciar A La Colonia San Pedro, Localidad Detenabo. | 900800801 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Dirección de Obras publicas del h. ayuntamiento de tenabo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 367763.35 | 367763.35 | 367763.35 | 367763.35 | 367763.35 | 367763.35 | 367763.35 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400822608 | Subsidio De Vivienda En El Municipio De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 257568.24 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.